## 표지
수지분석 모델 — 프로젝트 대현(가상)
LH 신축매입약정 · 청년형+신혼형 혼합 · 서울 서대문구 · 대지 330㎡
기준일 2026.09.17 · 모두의 공공개발 · 샘플(가상 사업, 실제 사업지 아님)
시트 | 내용
1.가정 | 모든 입력값 — 파란 글자만 바꾸면 전체가 재계산됩니다
2.세대프로그램 | 용적률·전용률·유형 구성으로 세대수·전용면적·주차 산정
3.사업비 | 토지비·취득세(감면 반영)·공사비·설계감리·금융비·컨설팅·예비비
4.매입대금 | 1차 감정(매매예정금액) → 2차 감정 시나리오(±10% · 규제지역 원가법 특례 최대 126.5%)
5.현금흐름 | 분기별 지출·수입(토지확보지원금·매입약정금·계약금·잔금)·차입·이자 → 최대 자기자본 소요
6.민감도 | 매입단가 변동 × 공사비 변동 2차원 표 — 순이익
7.시나리오 | 보수 / 기본 / 규제지역 특례 최대 3안 비교
대시보드 | 핵심 지표와 차트
범례
파란 글자 = 입력값(바꾸는 칸)
검은 글자 = 수식(건드리지 않음)
초록 글자 = 다른 시트 참조
노란 칸 = 핵심 가정
면책
이 모델은 공공 공개자료와 LH 서울 2026-5차 공고(2026.9.14)의 조건을 바탕으로 한 추정이며 매입가 확정·심의 결과·감정평가를 대신하지 않습니다. 감정평가는 LH·감정평가사협회가 각 1개씩 선정한 2개 법인이 수행합니다.

## 대시보드
대시보드 — 프로젝트 대현(가상)
핵심 지표는 전부 수식 · 가정 시트를 바꾸면 갱신
총 세대수 | 20 |  | 사업 수익률 | 11.22%
연면적(㎡) | 792 |  | 자기자본 수익률 | 98.63%
총사업비 | 4272431615.8 |  | 최대 자기자본 소요 | 486206615.8
1차 감정(매매예정금액) | 4752000000 |  | 토지확보지원금 | 1520640000
최종 매매대금(적용) | 4752000000 |  | 특례 최대 시 순이익 | 1738848384.2
순이익 | 479568384.2 |  | 보수 시 순이익 | -258256615.8
시나리오 | 매매대금 | 총사업비 | 순이익
보수 | 4276800000 | 4535056615.8 | -258256615.8
기본 | 4752000000 | 4272431615.8 | 479568384.2
특례 최대 | 6011280000 | 4272431615.8 | 1738848384.2
분기 | 누적 현금 | 지출 합계 | 수입 합계
Q0 | -456430000 | 1366430000 | 0
Q1 | 835080000 | 216617500 | 1520640000
Q2 | 426567500 | 396000000 | 0
Q3 | 18055000 | 396000000 | 0
Q4 | 940102500 | 396000000 | 1330560000
Q5 | 531590000 | 396000000 | 0
Q6 | 123077500 | 396000000 | 0
Q7 | -285435000 | 396000000 | 0
Q8 | -486206615.8 | 188259115.8 | 0
Q9 | 926880884.2 | 0 | 1425600000
Q10 | 479568384.2 | 0 | 475200000
Q11 | 479568384.2 | 0 | 0
사업비 항목 | 금액
토지비 | 1300000000
취득세·등기 | 130249360
공사비 | 2376000000
설계·인허가 | 213840000
금융·컨설팅 | 127902500
예비비 | 124439755.8

## 1.가정
1. 가정 (입력)
파란 글자만 수정 · 출처는 D열
항목 | 값 | 단위 | 출처·비고
대지면적 | 330 | ㎡ | 가상 사업지 · 토지대장 기준
용도지역 | 제2종일반주거 |  | 서울시 조례
법정 용적률 | 2 | 배 | 서울시 도시계획조례 2종일반 200%
공공임대 용적률 완화 | 1.2 | 배 | 국토계획법 시행령 §85③ — 용도지역 용적률의 120% 이내(조례) · 5차 공고 안내
적용 용적률 | 2.4 | 배 | 법정 × 완화
전용률(연면적 대비) | 75% |  | 다세대 표준 가정
청년형 전용면적 | 24 | ㎡ | 5차 공고: 19~60㎡, 실사용 22~25㎡ 권장
신혼·신생아Ⅰ 전용면적 | 36 | ㎡ | 5차 공고: 36~85㎡ 방 2개 이상
청년형 구성 비율 | 60% |  | 서울 5차 목표 청년 46% — 대학 인근 입지 가정
토지 취득가 | 1300000000 | 원 | 가상 · 실거래 기준 ㎡당 약 394만
토지 취득세율(합계) | 4.6% |  | 취득세 4% + 지방교육세 0.4% + 농특세 0.2%
매입약정 취득세 경감률 | 15% |  | 지특법 §31의5 — 약정 체결자 15% 경감('27년 70% 확대 예정)
건축 공사비(연면적 ㎡당) | 3000000 | 원/㎡ | 2026 서울 다세대 평균 가정 · 견적으로 확정
설계·감리비율(공사비 대비) | 6% |  | 가정
인허가·부담금·기타(공사비 대비) | 3% |  | 가정
예비비율(총사업비 대비) | 3% |  | 가정
차입금리(연) | 5.5% |  | HUG 도심주택 특약보증 연계 가정
자기자본 비율(토지비 대비) | 30% |  | 지원금·보증 후 잔여
컨설팅·사전심의 비용 | 2777500 | 원 | 선불 577,500 + 성공수당 2,200,000 (부가세 포함)
1차 감정 예상 단가(연면적 ㎡당) | 6000000 | 원/㎡ | 가상 · 인근 매입 사례 기준 — 실제는 2개 법인 산술평균
토지분 비중(1차 감정 중) | 40% |  | 가정
2차 감정 변동(기본) | 0% |  | 매매예정금액 대비 ±10% 범위 내 · 기본 0%
규제지역 원가법 특례 적용 | Y | Y/N | 수도권 규제지역 · '26 접수 · '27 이전 착공 시 최대 +15%
토지확보지원금 방식 | 신탁 |  | 근저당 50% / 신탁 60% / 신탁+조기약정 80%
조기약정 인센티브 달성 | Y | Y/N | 심의 통과 후 30일 내 도면협의 + 통지 후 10일 내 약정 = +20%p
공사기간 | 18 | 개월 | 약정→준공 약 1.5년
준공 지연 | 0 | 개월 | 민감도용

## 2.세대프로그램
2. 세대 프로그램
용적률·전용률·유형 구성 → 세대수
항목 | 값 | 단위 | 산식
연면적(지상) | 792 | ㎡ | 대지 × 적용 용적률
전용면적 합계 | 594 | ㎡ | 연면적 × 전용률
청년형 배정 전용면적 | 356.4 | ㎡
신혼형 배정 전용면적 | 237.6 | ㎡
청년형 세대수 | 14 | 세대 | 내림
신혼형 세대수 | 6 | 세대 | 내림
총 세대수 | 20 | 세대
실사용 전용면적 합계 | 552 | ㎡ | 세대수 × 전용
법정 주차(세대당 0.5 가정) | 10 | 대 | 서울 다세대 기준 가정
완화 주차(청년 30㎡ 미만 0.3) | 8 | 대 | 공공주택특별법 시행령 §37④ — 대학·역 500m 청년형
커뮤니티시설 의무면적 | 0 | ㎡ | 50세대 이상 청년·신혼형 세대당 1㎡ (5차 공고)
세대당 평균 전용 | 27.6 | ㎡

## 3.사업비
3. 사업비 (원)
취득세 감면·금융비 자동 계산
항목 | 금액 | 비중 | 산식·근거
토지 취득가 | 1300000000 | 30.43% | 입력
토지 취득세(감면 반영) | 50830000 | 1.19% | 4.6% × (1−15%) — 약정 체결 조건
등기·법무·중개 | 15600000 | 0.3651% | 가정 1.2%
건축 공사비 | 2376000000 | 55.61% | 연면적 × ㎡당 공사비
설계·감리 | 142560000 | 3.337%
인허가·부담금·기타 | 71280000 | 1.668%
건물 취득세(원시취득, 감면) | 63819360 | 1.494% | 2.8%+0.16%+0.2% × (1−15%)
컨설팅·사전심의 | 2777500 | 0.06501% | 선불+성공수당
금융비용(이자) | 125125000 | 2.929% | 현금흐름 시트 이자 합계
소계 | 4147991860 | 97.09%
예비비 | 124439755.8 | 2.913%
총사업비 | 4272431615.8
세대당 사업비 | 213621580.79 |  | 총사업비 ÷ 세대수
연면적 ㎡당 사업비 | 5394484.3634

## 4.매입대금
4. 매입대금 (1차 감정 → 2차 감정)
LH 서울 2026-5차 공고 §매매대금 결정 반영
항목 | 금액(원) | 1차 대비 | 근거
1차 감정평가금액 = 매매예정금액 | 4752000000 | 100% | 연면적 × 예상 단가 (2개 법인 산술평균 가정)
토지분 | 1900800000 | 40% | 토지확보지원금 산정 기준
건물분 | 2851200000 | 60%
2차 감정 하한(−10%) | 4276800000 | 90% | 매매예정금액 기준 하락 하한
2차 감정 상한(+10%) | 5227200000 | 110% | 거래사례비교법 상한 — 규제지역 110%
규제지역 원가법 가산(최대 15%) | 784080000 | 16.5% | 원가법 금액이 거래사례비교법 초과 시, '26 접수·'27 이전 착공
2차 감정 최대(126.5%) | 6011280000 | 126.5% | 1.10 × 1.15 = 1.265
적용 2차 감정(기본 시나리오) | 4752000000 | 100% | 가정 시트 변동률
최종 매매대금(적용) | 4752000000 | 100% | 하한·상한 안에서 확정
세대당 매매대금 | 237600000
순이익(최종 매매대금 − 총사업비) | 479568384.2
사업 수익률(총사업비 대비) | 11.22%
자기자본 수익률(ROE) | 98.63% |  | 순이익 ÷ 최대 자기자본 소요

## 5.현금흐름
5. 현금흐름 (분기 · 원)
지출 S-curve · 수입(지원금→약정금→계약금→잔금) · 차입·이자
항목 | Q0 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10 | Q11 | 합계
토지 취득 지출 | 1300000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300000000
취득세·등기 | 66430000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63819360 | 0 | 0 | 0 | 130249360
공사비 지출 | 0 | 0 | 396000000 | 396000000 | 396000000 | 396000000 | 396000000 | 396000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2376000000
설계·인허가·컨설팅 | 0 | 216617500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216617500
예비비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124439755.8 | 0 | 0 | 0 | 124439755.8
지출 합계 | 1366430000 | 216617500 | 396000000 | 396000000 | 396000000 | 396000000 | 396000000 | 396000000 | 188259115.8 | 0 | 0 | 0 | 4147306615.8
토지확보지원금 | 0 | 1520640000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1520640000
매입약정금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1330560000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1330560000
계약금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1425600000 | 0 | 0 | 1425600000
잔금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475200000 | 0 | 475200000
수입 합계 | 0 | 1520640000 | 0 | 0 | 1330560000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1425600000 | 475200000 | 0 | 4752000000
순현금(수입−지출) | -1366430000 | 1304022500 | -396000000 | -396000000 | 934560000 | -396000000 | -396000000 | -396000000 | -188259115.8 | 1425600000 | 475200000 | 0 | 604693384.2
차입 실행(+)/상환(−) | 910000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -910000000 | 0 | 0
이자 | 0 | 12512500 | 12512500 | 12512500 | 12512500 | 12512500 | 12512500 | 12512500 | 12512500 | 12512500 | 12512500 | 0 | 125125000
누적 현금 | -456430000 | 835080000 | 426567500 | 18055000 | 940102500 | 531590000 | 123077500 | -285435000 | -486206615.8 | 926880884.2 | 479568384.2 | 479568384.2
누적 자기자본 투입 | 456430000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285435000 | 486206615.8 | 0 | 0 | 0
보조 파라미터
착공 분기 | 2
준공 분기 | 8
골조 완료 분기(착공+2) | 4
이자 합계 | 125125000
최대 자기자본 소요 | 486206615.8
토지확보지원금 비율(적용) | 80%
매입약정금 비율(1차 감정가 기준) | 60%
계약금 비율(최종금액) | 90%
Note on B28: 근저당 50% / 관리형 토지신탁 60% / 신탁+조기약정 인센티브 최대 80% (5차 공고)
Note on B29: 근저당 약 50%(토지분 한도) / 신탁 60% — 골조 완료·2단계 점검 시
Note on B30: 매매계약 시 최종매매금액의 80%(신탁 90%), 기지급분 차감

## 6.민감도
6. 민감도 — 순이익(원)
행: 매입단가 변동 · 열: 공사비 변동 · 기본 사업비 구조 고정
매입단가 ↓ / 공사비 → | -10% | -5% | 0% | 5% | 10% | 15% | 20%
-10% | 241968384.2 | 123168384.2 | 4368384.2 | -114431615.8 | -233231615.8 | -352031615.8 | -470831615.8
-5% | 479568384.2 | 360768384.2 | 241968384.2 | 123168384.2 | 4368384.2 | -114431615.8 | -233231615.8
0% | 717168384.2 | 598368384.2 | 479568384.2 | 360768384.2 | 241968384.2 | 123168384.2 | 4368384.2
5% | 954768384.2 | 835968384.2 | 717168384.2 | 598368384.2 | 479568384.2 | 360768384.2 | 241968384.2
10% | 1192368384.2 | 1073568384.2 | 954768384.2 | 835968384.2 | 717168384.2 | 598368384.2 | 479568384.2
15% | 1429968384.2 | 1311168384.2 | 1192368384.2 | 1073568384.2 | 954768384.2 | 835968384.2 | 717168384.2
26.5% | 1976448384.2 | 1857648384.2 | 1738848384.2 | 1620048384.2 | 1501248384.2 | 1382448384.2 | 1263648384.2
읽는 법
노란 칸이 기본 시나리오. 마지막 행(+26.5%)은 수도권 규제지역 2차 감정 특례 최대치(110% × 원가법 가산 15%). 공사비 +20%에서도 순이익이 남는지가 관건입니다.

## 7.시나리오
7. 시나리오 비교
보수 / 기본 / 규제지역 특례 최대
항목 | 보수 | 기본 | 특례 최대 | 설명
2차 감정 변동 | -10% | 0% | 26.5% | 매매예정금액 대비
공사비 변동 | 10% | 0% | 0% | 견적 초과분
준공 지연(개월) | 6 | 0 | 0 | 금융비 가산
매매대금 | 4276800000 | 4752000000 | 6011280000
총사업비 | 4535056615.8 | 4272431615.8 | 4272431615.8 | 지연 개월 × 차입 이자
순이익 | -258256615.8 | 479568384.2 | 1738848384.2
수익률 | -5.695% | 11.22% | 40.7%
세대당 순이익 | -12912830.79 | 23978419.21 | 86942419.21